Warszawa, 25 września 2024

dr hab. Ben Stanley

Uniwersytet SWPS

Pan prof. Krzysztof Jóźwiak

Narodowe Centrum Nauki, dyrektor

Wniosek o przeniesienie środków z projektu badawczego nr 2020/39/B/HS6/00853

Zwracam się z prośbą o możliwość przeniesienia kwoty 180 000 zł w moim projekcie OPUS 20 "Plemienność czy obojętność? Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce." Pieniądze te pierwotnie miały być przeznaczone na zatrudnienie post-doca, ale ze względu na okoliczności opisane poniżej chciałbym udostępnić je na sfinansowanie doraźnej współpracy z indywidualnymi naukowcami, zarówno w Polsce, jak i poza nią, w ramach wspólnych badań nad tematem projektu.

W pierwszym roku realizacji projektu zostałem zaproszony do współpracy z grupą około 20 międzynarodowych naukowców pracujących nad podobnymi projektami. Umożliwiło to realizację wszystkich zadań badawczych zaplanowanych na pierwsze 18 miesięcy projektu bez konieczności zatrudniania post-doca, jak pierwotnie planowano. Ponadto, dzięki coraz bardziej konkurencyjnemu rynkowi badań internetowych (CAWI) udało się znacznie obniżyć koszty planowanego pierwotnie trzyfalowego badania panelowego.

W wyniku tych zmian pojawiła się możliwość uzyskania znacznie większej wartości dodanej projektu poprzez współpracę z międzynarodowymi naukowcami pracującymi nad podobnymi projektami. Mój udział w wyżej wymienionych międzynarodowych projektach współpracy oznacza, że będę mogła wyjść poza ramy projektu, uczestnicząc w badaniach, które umieszczają Polskę w perspektywie porównawczej. Jeden z tego typu artykułów został już opublikowany w renomowanym czasopiśmie Comparative Political Studies z wykorzystaniem danych z projektu NCN. Jednocześnie oszczędności uzyskane w badaniu panelowym umożliwiają przeprowadzenie dodatkowych analiz, które pozwalają uchwycić dalszą dynamikę zmian opinii publicznej w okresie o kluczowym znaczeniu dla przyszłego rozwoju demokracji liberalnej w Polsce. Chciałbym skorzystać z możliwości, jakie wygenerowały te oszczędności, aby współpracować z międzynarodowymi naukowcami, z którymi nawiązałem kontakt w trakcie tego projektu.

Jeśli będę miał możliwość wykorzystania tych funduszy na zatrudnienie współpracowników do krótkoterminowej współpracy w ramach mojego projektu, będę w stanie bardziej efektywnie wykorzystać pieniądze początkowo przeznaczone na zatrudnienie post-doca, szczególnie w odniesieniu do poszerzenia porównawczego zasięgu projektu.

Byłbym wdzięczny, gdyby Pan pozytywnie rozpatrzył moją prośbę.

Z wyrazami szacunku,

Ben Stanley