Warszawa, 25 kwietnia 2023

dr hab. Ben Stanley

Uniwersytet SWPS

Pan prof. dr hab. Zbigniew Błocki

Narodowe Centrum Nauki, dyrektor

Prośba o przedłużenie terminu rozliczenia grantu projektu badawczego nr 2020/39/B/HS6/00853

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania mojego projektu OPUS 20 "Plemienność czy obojętność? Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce." Termin realizacji tego projektu jest przewidziany na 3 października 2024 roku, a wnioskuję o jego przedłużenie o 14 miesięcy, co oznacza nowy termin realizacji na 3 grudnia 2025 roku. Mój wniosek jest umotywowany następującymi trzema względami.

Po pierwsze, jak zostało to opisane w sprawozdaniu rocznym złożonym w marcu, w pierwszym roku realizacji tego projektu zostałem zaproszony do współpracy z grupą około 20 międzynarodowych naukowców pracujących nad podobnymi projektami. Umożliwiło to realizację wszystkich zadań badawczych zaplanowanych na pierwsze 18 miesięcy projektu bez konieczności zatrudniania współbadacza i post-doca, jak pierwotnie planowano. Po drugie, od momentu rozpoczęcia pracy nad projektem stałem się członkiem finansowanego przez program Horyzont 2020 projektu "Neoautorytaryzmy w Europie i odpowiedź liberalnej demokracji" (AUTHLIB), który jest również tematycznie związany z moim projektem NCN. Jednym z moich zadań w tym projekcie jest opracowanie badań ankietowych dotyczących postaw wobec demokracji liberalnej w kilku krajach europejskich. Po trzecie, dzięki coraz bardziej konkurencyjnemu rynkowi badań internetowych (CAWI) udało się znacznie obniżyć koszty planowanego pierwotnie trzyfalowego badania panelowego.

W wyniku tych zmian pojawiła się możliwość uzyskania znacznie większej wartości dodanej projektu. Mój udział w wyżej wymienionych międzynarodowych projektach współpracy oznacza, że będę mogła wyjść poza ramy projektu, uczestnicząc w badaniach, które umieszczają Polskę w perspektywie porównawczej. Już teraz przygotowuję analizę z wykorzystaniem danych finansowanych z projektu do pracy badającej stosunek do demokracji na świecie, która zostanie złożona w jednym z czołowych czasopism z zakresu polityki porównawczej, a podobne wspólne publikacje będą możliwe w ramach wspomnianego projektu AUTHLIB.

Jednocześnie oszczędności uzyskane w badaniu panelowym umożliwiają przeprowadzenie dodatkowych analiz, które wykraczają poza pierwotne ramy czasowe projektu i pozwalają uchwycić dalszą dynamikę zmian opinii publicznej w okresie o kluczowym znaczeniu dla przyszłego rozwoju demokracji liberalnej w Polsce. Wnioskowane przedłużenie pozwoli na wydłużenie okresu analizy do wyborów prezydenckich jesienią 2025 r., co umożliwi przeanalizowanie, w jaki sposób postawy demokratyczne wiążą się z zachowaniami wyborczymi w odniesieniu do obu części władzy wykonawczej.

Chciałbym również podkreślić, że to przedłużenie nie oznacza żadnych opóźnień w stosunku do istniejących planów badawczych. Podpisano umowę na realizację zaplanowanych sondaży, a dwa artykuły w czasopismach wykorzystujące dane z projektu są już w przygotowaniu, oba zostaną przedstawione na konferencji APSA w Los Angeles we wrześniu tego roku. Moja prośba jest motywowana wyłącznie możliwością rozszerzenia zakresu projektu poza pierwotnie zaplanowany, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie przyznanych środków.

Byłbym wdzięczny, gdyby Pan pozytywnie rozpatrzył moją prośbę.

Z wyrazami szacunku,

Ben Stanley