Warszawa, 2 grudnia 2025

dr hab. Ben Stanley

Uniwersytet SWPS

Pan prof. Krzysztof Jóźwiak

Narodowe Centrum Nauki, dyrektor

Wniosek o przedłużenie projektu badawczego nr 2020/39/B/HS6/00853

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie okresu realizacji projektu badawczego nr 2020/39/B/HS6/00853 finansowanego w ramach konkursu OPUS 20 o trzy miesiące, tj. do dnia 3 kwietnia 2026 roku.

Przyczyną niniejszego wniosku są opóźnienia w realizacji końcowych badań ankietowych przewidzianych w harmonogramie projektu. Badania te zostały zlecone wybranemu wykonawcy, jednak z przyczyn leżących po stronie wykonawcy doszło do opóźnień w ich przeprowadzeniu. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że zebrane dane nie zostaną dostarczone w terminie umożliwiającym przeprowadzenie niezbędnej kontroli jakości danych przed zakończeniem projektu.

Przedłużenie realizacji projektu o wnioskowany okres pozwoli na:

- terminowe przeprowadzenie badań ankietowych,

- dokładną weryfikację jakości zebranych danych,

- prawidłowe zakończenie wszystkich zaplanowanych działań badawczych.

Byłbym wdzięczny, gdyby Pan pozytywnie rozpatrzył moją prośbę.

Z wyrazami szacunku,

Ben Stanley