Warszawa, 27 września 2024

dr hab. Ben Stanley

Uniwersytet SWPS

Pan prof. Krzysztof Jóźwiak

Narodowe Centrum Nauki, dyrektor

Wniosek o przeniesienie środków z projektu badawczego nr 2020/39/B/HS6/00853

Zwracam się z prośbą o możliwość przeniesienia kwoty 180 000 zł w moim projekcie OPUS 20 "Plemienność czy obojętność? Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce." Pieniądze te pierwotnie miały być przeznaczone na zatrudnienie post-doca, ale ze względu na okoliczności opisane poniżej chciałbym udostępnić je na sfinansowanie doraźnej współpracy z indywidualnymi naukowcami, zarówno w Polsce, jak i poza nią, w ramach wspólnych badań nad tematem projektu w ramach puli wynagrodzeń dodatkowych.

W pierwszym roku realizacji projektu zostałem zaproszony do współpracy z grupą 22 naukowców pracujących w 19 krajach nad projektami analizującymi postawy społeczeństwa wobec liberalnej demokracji. Współpraca ta umożliwiła dwie rzeczy. Po pierwsze, mój projekt OPUS stał się częścią globalnego projektu porównawczego mającego na celu zrozumienie i zmierzenie postaw wobec liberalnej demokracji. Współpraca ta już zaowocowała artykułem opublikowanym w Comparative Political Studies, czasopiśmie o najwyższym rankingu (200 pkt. na liście czasopism punktowanych), w którym zaproponowano nowy sposób pomiaru postaw wobec liberalnej demokracji, który można wykorzystać w dalszych badaniach porównawczych. Po drugie, dzięki współpracy między kierownikiem projektu a pozostałymi naukowcami uczestniczącymi w wyżej wymienionym projekcie, możliwe było zaprojektowanie i przeprowadzenie badania postaw liberalno-demokratycznych bez konieczności zatrudniania post-doca. Ponadto, dzięki coraz bardziej konkurencyjnemu rynkowi badań internetowych (CAWI) udało się znacznie obniżyć koszty planowanego pierwotnie trzyfalowego badania panelowego, umożliwiając prowadzenie dalszych badań.

W wyniku tych zmian pojawiła się możliwość uzyskania znacznie większej wartości dodanej projektu poprzez współpracę z międzynarodowymi naukowcami pracującymi nad podobnymi projektami. Mój udział w wyżej wymienionym wspólnym projekcie badawczym już znacznie wzbogacił wartość porównawczą i wpływ projektu OPUS. Jednocześnie oszczędności uzyskane w badaniu panelowym umożliwiają przeprowadzenie dodatkowych analiz, które pozwalają uchwycić dalszą dynamikę zmian opinii publicznej w okresie o kluczowym znaczeniu dla

przyszłego rozwoju demokracji liberalnej. Chciałbym skorzystać z możliwości, jaki wygenerowały te oszczędności, aby współpracować z międzynarodowymi naukowcami w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej, którzy pracują nad tematami związanymi z moim projektem.

Biorąc pod uwagę, że wspomniana współpraca pozwoliła zrealizować zadania, które pierwotnie przewidziałem do wykonania przez post-doca (wstępne badania postaw liberalno-demokratycznych, pomoc w przygotowaniu ankiet, czyszczenie zbioru danych i przygotowywanie analiz do artykułów), nie ma już potrzeby zatrudniania kolejnego członka zespołu badawczego na pełny etat.

Zamiast tego, chciałbym zatrudnić na krótkie okresy badaczy, którzy są specjalistami w poszczególnych krajach europejskich, a zwłaszcza tych, którzy mają własnych środków na prowadzenie podobnych badań w swoich krajach. Celem tych badań byłoby wykorzystanie wstępnych wniosków z mojego projektu do przeprowadzenia badań porównawczych nad postawami wobec liberalnej demokracji w całej Europie. Pozwoliłoby mi to na bardziej efektywne wykorzystanie środków początkowo przeznaczone na zatrudnienie post-doca, szczególnie w odniesieniu do poszerzenia porównawczego zasięgu projektu.

Byłbym wdzięczny, gdyby Pan pozytywnie rozpatrzył moją prośbę.

Z wyrazami szacunku,

Ben Stanley