PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony dnia 23.05.2023 roku w Warszawie z wykonania I ETAPU badania naukowego realizowanego w ramach projektu “Plemienność czy obojętność? Badanie rzeczywiście istniejących wartości demokratycznych i ich konsekwencji w Polsce” o numerze 2020/39/B/HS6/00853.”

Badania realizowane przez :

PBS Sp. z o.o

Sopot 81-812 ul. Junaków 2

NIP 5850205642

zwanym dalej Wykonawcą

dla:

SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym

ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa

NIP 1180197245

zwanym dalej Zamawiającym

Wykonawca przygotował i przekazał Zamawiającemu efekt prac opisanych szczegółowo w umowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Głównym celem realizacji usługi jest pozyskanie danych, na podstawie których nastąpi uzupełnienie zestawu badań naukowych realizowanych w ramach projektu OPUS 20 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Badanie zakładało:

a) ankietyzacja respondentów z wykorzystaniem technik CAWI na próbie łącznej N=3000 pełnoletnich respondentów

Wartość I ETAPU usługi: 20 418,00 zł brutto

Realizacja I ETAPU usługi : do 30.04.2023

Całkowita wartość usługi : 61 254,00 zł brutto

Realizacja całej usługi :  do 30.04.2024

Po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru przedłożonym zgodnie z umową, strony zgodnie stwierdzają że zadanie zostało wykonane bez zastrzeżeń.

…………………………………..					………………………………..

Wykonawca					    Zamawiający