W jaki sposób projekt realizuje kryterium „Doskonałość naukowa projektu” *

W kryterium „Doskonałość naukowa projektu” ocenie podlega jakość merytoryczna projektu oraz to, w jakim stopniu wnioskowany projekt służy podniesieniu jakości badań naukowych, w szczególności poprzez należytą identyfikację celów i zadań badawczych, problemów badawczych kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, a także dzięki zapewnieniu wysokiego poziomu etyki badań naukowych oraz zwiększaniu rozpoznawalności osiągnięć naukowych osób zaangażowanych w realizację projektu. W kryterium „Doskonałość naukowa projektu” wniosek może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Opis maks. 2000 znaków

Przedłożony projekt realizuje kryterium Doskonałość naukowa projektu na trzy sposoby:

Po pierwsze w projekcie podejmujemy się udzielenia odpowiedzi na nowe, acz ważne pytania badawcze dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych będące wynikiem pandemii, zmian klimatycznych czy szerzej epoki Antropocenu oraz zwrotu globalnej polityki względem tych zagrożeń. Będące przedmiotem zainteresowania projektu problemy (zagrożenia cywilizacyjne będące wynikiem pandemii, zmian klimatycznych czy szerzej epoki Antropocenu oraz zwrot globalnej polityki względem tych zagrożeń) mają istotny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze i jego rozwój, projekt umożliwi nie tylko zaspokojenie potrzeb poznawczych społeczeństwa, jego celem jest także dostarczenie ekspertyzy na potrzeby otoczenia społeczno–gospodarczego (efektem projektu jest m. in. słownik pojęć umożliwiający skuteczną komunikację ze społeczeństwem oraz raport z praktycznymi rekomendacjami dla wybranych dziedzin życia publicznego, edukacji i bezpieczeństwa).

Po drugie, rosnące znaczenie podejmowanej w projekcie problematyki oraz nowatorskie metody badawcze zwiększą rozpoznawalności osiągnięć naukowych osób zaangażowanych w realizację projektu w kraju i za granicą za pomocą: a) publikacji międzynarodowych; b) uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach; c) współpracy naukowej z ośrodkami prowadzącymi podobne badania na świecie (czego efektem będzie opisany poniżej wniosek grantowy).

Po trzecie, wiedza zgromadzona w wyniku projektu oraz uzyskane wyniki podniosą jakość dydaktyki akademickiej na Uniwersytecie SWPS. Będąca przedmiotem zainteresowania projektu problematyka coraz częściej staje się tematem zajęć zarówno od strony teoretycznej (aktualne problemy i wyzwania społeczne, polityczne i gospodarcze, zmiana społeczna i sposoby radzenia sobie z nią), ale także od strony praktycznej (projektowanie doraźnych rozwiązań i strategii przyszłości dla społeczeństwa, polityki i biznesu).

W jaki sposób projekt realizuje kryterium „Nowatorski i interdyscyplinarny charakter badań naukowych” *

W kryterium „Nowatorski i interdyscyplinarny charakter badań naukowych” ocenie podlega to,

- w jakim stopniu wnioskowany projekt służy realizacji pionierskich badań naukowych,

- czy wyróżnia oryginalny i innowacyjny cel i zakres badań w porównaniu do badań naukowych finansowanych przez instytucje zewnętrzne,

- czy projekt wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin ważnych dla rozwoju nauk społecznych,

- jak również czy cele projektu wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy,

.

Projekt realizuje kryterium „Nowatorski i interdyscyplinarny charakter badań naukowych” na trzy sposoby:

Po pierwsze poruszana w projekcie problematyka nie została dobrze zbadana w kontekście polskim, choć na świecie trwa dyskusja na temat konsekwencji zagrożeń cywilizacyjnych dla społeczeństwa, polityki czy gospodarki). Projekt podejmuje się więc identyfikacji i empirycznej weryfikacji problemów badawczych o charakterze pionierskim. Umożliwia w ten sposób włączenie się polskich naukowców do bieżącej międzynarodowej debaty na temat tych ważnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych, uwypuklając użyteczność nauk społecznych w sferze publicznej.

Po drugie, podejmowana problematyka ma charakter interdyscyplinarny (wiąże się z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych, między innymi socjologii, politologii, psychologii czy nauk o klimacie). Wymusza to konieczność współpracy z ekspertami tych dziedzin, nie tylko w Polsce ale i na świecie, co pozwoli na nawiązanie szeroko zakrojonej współpracy badawczej, mającej na celu opracowanie międzynarodowej programu badawczego.

Po trzecie, projekt jest innowacyjny metodologicznie. Jednym z jego celów jest wypracowanie i przetestowanie nowej metodologii doboru próby badawczej o cechach próby reprezentatywnej dla całości społeczeństwa. Metodologia ta będzie mogła być stosowana w innych badaniach społecznych wymagających próby reprezentatywnej, pozwoli bowiem dotrzeć do grup niedoreprezentowanych w innych formach zbierania danych ilościowych (o niższym statusie społecznym czy niskich kompetencjach cyfrowych w przypadku badań CAWI, o niższym poziomie zaufania społecznego w przypadku badań CAPI). Projekt pozwoli więc nie tylko na dzielenie się wynikami badań, ale także wiedzą metodologiczną i know-how związanym z jej wdrożeniem.

W badaniu podążamy też za trendami światowymi - wprowadzamy dodatkową innowację metodologiczną: conjoint experiment (coraz częściej stosowany w naukach społecznych na świecie, która pozwoli wyjaśnić mechanizmy przyczynowo-skutkowe stojące za badanymi zjawiskami, wprowadzający tym samym prowadzone na Uniwersytecie badania na światowy poziom.

4. Kosztorys i harmonogram projektu:

Zad. 1.  Przegląd dotychczas zgromadzonych danych naukowych i eksperckich dotyczących w/w zagrożeń i stanu świadomości Polaków.

- Całkowity koszt w zł: 9000

- Kluczowe kategorie kosztów:

  - Wynagrodzenia: 9000

  - Inne koszty bezpośrednie: -

- Termin realizacji w miesiącach: miesiąc 1-2 (styczeń-luty 2022)

- Sposób rozliczenia: dodatek zadaniowy/umowa zlecenie

- Przypisanie zadania do członka/członków zespołu badawczego: Zadanie zostanie zrealizowane przez cały zespół przy współudziale asystenta technicznego. Lider zadania: Radosław Markowski.

- Uzasadnienie kosztu: Podejmowany problem badawczy jest nowy i słabo zbadany w polskim kontekście. Przygotowanie narzędzi badawczych wymaga przeglądu istniejących danych naukowych i eksperckich (pochodzących z różnych dziedzin) dotyczących poruszanej w projekcie tematyki. Rezultatem będą narzędzia badawcze wykorzystywane w kolejnych zadaniach (scenariusz wywiadu oraz kwestionariusz badania sondażowego). Koszt wyliczony jest w oparciu o godzinowe stawki dla pracowników Uniwersytetu SWPS. Czas pracy oszacowany został na podstawie wcześniejszych doświadczeń zespołu.

Zad. 2a. Zaplanowanie i realizacja badań empirycznych – wywiady pogłębione.

- Całkowity koszt w zł: 6000

- Kluczowe kategorie kosztów:

  - Wynagrodzenia:

  - Inne koszty bezpośrednie: 6000

- Termin realizacji w miesiącach: miesiąc 3-4 (marzec-kwiecień 2022)

- Sposób rozliczenia: umowa zlecenie

- Przypisanie zadania do członka/członków zespołu badawczego: Marta Żerkowska-Balas

- Uzasadnienie kosztu: W projekcie przewidujemy realizację 12 wywiadów pogłębionych. Dobór badanych wg miejsca zamieszkania (3 kategorie), wieku (2 kategorie) i płci (2 kategorie) umożliwi poznanie sposobu rozumienia analizowanych zjawisk, stosunku do nich, motywacji i języka, jakim posługują się ludzie badani z różnych grup społecznych w odniesieniu do przedmiotu zainteresowania projektu. Cena pojedynczego wywiadu (500 zł), pochodząca z rozeznania rynku, zawiera realizację godzinnego wywiadu i transkrypcję oraz ewentualne koszty dojazdu (jako że chcemy dotrzeć także do osób starszych i słabiej wykształconych, nie korzystających z narzędzi online).

Zad. 2b. Zaplanowanie i realizacja badań empirycznych – badanie sondażowe i eksperyment typu conjoint.

- Całkowity koszt w zł: 60270

- Kluczowe kategorie kosztów:

  - Wynagrodzenia:

  - Inne koszty bezpośrednie: 60270

- Termin realizacji w miesiącach: miesiąc 5 (maj 2022)

- Sposób rozliczenia: faktura

- Przypisanie zadania do członka/członków zespołu badawczego: Ben Stanley

- Uzasadnienie kosztu: W projekcie przewidujemy realizację badania sondażowego na próbie dorosłych Polek i Polaków W celu uzyskania struktury próby możliwie wiernie odzwierciedlającej strukturę społeczeństwa będziemy stosować mieszaną metodę realizacji sondażu: CAWI (N=1500) oraz inne metody zbierania danych ilościowych (np. CAPI, CATI).  Podana kwota pochodzi z rozeznania rynku (wycenę nadesłały trzy firmy badawcze: PBS, Kantar i 4P). Kwota zawiera cenę eksperymentu typu conjoint, realizowanego w ramach sondażu.

Zad. 3. Techniczne i merytoryczne opracowanie zebranego materiału.

- Całkowity koszt w zł: 5000

- Kluczowe kategorie kosztów:

  - Wynagrodzenia: 5000

  - Inne koszty bezpośrednie:-

- Termin realizacji w miesiącach: miesiąc 6 (czerwiec 2022)

- Sposób rozliczenia: dodatek zadaniowy/umowa zlecenie

- Przypisanie zadania do członka/członków zespołu badawczego: Zadanie realizowane przez cały zespół przy współpracy asystenta technicznego. Lider zadania: Marta Żerkowska-Balas (część jakościowa), Ben Stanley (część ilościowa).

- Uzasadnienie kosztu: Zgromadzone w projekcie dane pochodzące z wywiadów pogłębionych oraz sondażu i eksperymentu zostaną poddane obróbce technicznej (sprawdzeniu jakości, a następnie kodowaniu w przypadku danych jakościowych, przygotowaniu zmiennych do analizy w przypadku danych ilościowych) oraz analizom (odpowiednio jakościowym i ilościowym). Koszt wyliczony jest w oparciu o godzinowe stawki dla pracowników Uniwersytetu SWPS. Czas pracy oszacowany został na podstawie wcześniejszych doświadczeń zespołu.

Zad. 4. Analiza całości materiału empirycznego i połączenie go z innymi badaniami i opracowaniami o podobnej tematyce.

- Całkowity koszt w zł: 9000

- Kluczowe kategorie kosztów:

  - Wynagrodzenia: 9000

  - Inne koszty bezpośrednie: 0

- Termin realizacji w miesiącach: miesiąc 7-8 (lipiec-sierpień 2022)

- Sposób rozliczenia: dodatek zadaniowy/umowa zlecenie

- Przypisanie zadania do członka/członków zespołu badawczego: Zadanie zostanie zrealizowane przez cały zespół przy współudziale asystenta technicznego. Lider zadania: Radosław Markowski.

- Uzasadnienie kosztu: Koszt wyliczony jest w oparciu o godzinowe stawki dla pracowników Uniwersytetu SWPS. Czas pracy oszacowany został na podstawie wcześniejszych doświadczeń zespołu.

Zad 5. Opracowanie rekomendacji dla polityki społecznej publicznej w trzech wspomnianych obszarach.

- Całkowity koszt w zł: 9500

- Kluczowe kategorie kosztów:

  - Wynagrodzenia: 4000

  - Inne koszty bezpośrednie: 5500

- Termin realizacji w miesiącach: miesiąc 9 (wrzesień 2022)

- Sposób rozliczenia: dodatek zadaniowy/umowa o dzieło/zlecenie

- Przypisanie zadania do członka/członków zespołu badawczego: Zadanie zostanie zrealizowane przez cały zespół przy współudziale asystenta technicznego. Lider zadania: Radosław Markowski.

- Uzasadnienie kosztu: Koszt przygotowania raportu wraz z rekomendacjami został wyliczony w oparciu o godzinowe stawki dla pracowników Uniwersytetu SWPS. Czas pracy oszacowany został na podstawie wcześniejszych doświadczeń zespołu. Wycena zawiera również koszt korekty, redakcji, składu i opracowania graficznego raportu (wg wyceny rynku, raport ca 50-60 stron: korekta i redakcja: 30 zł/strona; skład graficzny: 80 zł/strona).